Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 6 дугаар сарын

.......-ны өдрийн ..........дугаар захирамжийн хавсралт

# “АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫГ 2021-2024 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН

# 2022 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ** | **Үйл ажиллагаа** | **Шалгуур үзүүлэлт** | **Суурь түвшин** | **2022 онд** | | **Хугацаа (улирлаар)** | **Хариуцах байгууллага** |
| **Хүрэх түвшин** | **Төсөв** |
| **Зорилт 1:** Боловсролын үйлчилгээг орон нутгийн онцлогт нийцүүлэн тэгш, хүртээмжтэй, чанартай хүргэж, эрэлт хэрэгцээнд нь нийцсэн, сурч хөгжих таатай орчин бүрдүүлнэ. | | | | | | | | |
|  | 1.1. Сургууль, цэцэрлэгийн бие даасан байдлыг бэхжүүлэн өөрийн онцлогт тохирсон үр дүнд суурилсан хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх | 1.1.1.Нэгж байгууллага бүр өөрийн онцлогт тохирсон хөгжлийн хөтөлбөр, гадаад харилцааг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх; | Дэмжлэг хүртсэн сургууль, цэцэрлэгийн тоо | 39 цэцэрлэг,  25 сургууль хөтөлбөрөө шинэчилсэн. | Үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн 6 хөтөлбөрт дэмжлэг үзүүлнэ. | Үйл ажиллагааны зардлаар | II-IV | БСУГ, СӨББ, ЕБС |
|  | 1.1.2.Орон нутгийн өмчийн СӨББ, ЕБС-ийн хамран сургах тойргийг оновчтой тогтоож, ээлжийн коэффициентийг бууруулж, анги дүүргэлтийг 35-аас хэтрүүлэхгүй байх; | Ээлжийн коэффициент, хамран сургалтын хувь | 1.8,  91.1% | Ээлжийн коэффициент 1.7,  хамран сургалт 92% | - | II-IV | БСУГ, СӨББ, ЕБС |
|  | 1.1.3.СӨББ-уудад бүтээмж дээшлүүлэх хөтөлбөр, ЕБС-иудад чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх; | Хөтөлбөрийг нэвтрүүлсэн сургуулийн тоо | 15 цэцэрлэг | Шинээр 8 цэцэрлэг, 6 сургуульд нэврүүлсэн байна | - | III | БСУГ, СӨББ, ЕБС |
|  | 1.1.4.ЕБС-иудад “Цахим сургууль” хөтөлбөрийг нэвтрүүлэх; | Цахим систем ашиглаж байгаа сургуулийн тоо | 5 сургууль | Шинээр 3 сургуульд нэвтрүүлсэн байна | Үйл ажиллагааны зардлаар | I-IV | БСУГ, ЕБС |
|  | 1.1.5.Орон нутгийн их дээд сургууль, МСҮТ-үүд болон хувийн хэвшлийн сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа, санал санаачилгыг дэмжиж хамтран ажиллах; | Дэмжлэг хүртсэн сургууль, цэцэрлэгийн тоо | 8 цэцэрлэг, 6 сургууль | Дэмжлэг хүртсэн сургууль, цэцэрлэгийн тоо 4-өөс доошгүй | Үйл ажиллагааны зардлаар | II-IV | БСУГ, хувийн хэвшлийн СӨББ, ЕБС, их дээд сургууль, МСҮТ-үүд |
|  | 1.2. Хэрэгцээ, шаардлага, судалгаанд үндэслэн сургууль, цэцэрлэгүүдийг засварлаж, өргөтгөх, шаардлагатай багуудад шинээр барих; | 1.2.1. 1, 2, 3, 18-р сургуулийн өргөтгөл, 16-р сургуулийн спорт заалны барилга, Рашаант багийн 250 хүүхдийн сургууль, 4-р цэцэрлэгийн өргөтгөл, Яргуйт багийн 150 хүүхдийн цэцэрлэг, ХАА-н МСҮТ-ийн хичээлийн байрыг ашиглалтад оруулах, судалгаанд үндэслэн шаардлагатай багуудад шинээр сургууль, цэцэрлэг, өргөтгөл барих асуудлыг үе шаттай хэрэгжүүлэх; | Ашиглалтад оруулсан сургууль, цэцэрлэгийн тоо | 2 барилга, байгууламж | 2 барилга, байгууламж | Улсын төсөв | I-IV | БСУГ |
|  | 1.2.2.Барилга байгууламжийн ашиглалт, нөхцөл байдлын дэлгэрэнгүй судалгаа хийж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, шаардлагатай засварын ажлуудыг үе шаттай хийх; | Засвар үйлчилгээ хийгдсэн сургууль, цэцэрлэгийн тоо | 9 барилга, байгууламж | 6-аас доошгүй барилга, байгууламжид засвар хийсэн байна | Орон нутгийн төсөв | II-IV | БСУГ, СӨББ, ЕБС |
|  | 1.2.3.Сургуулийн автобусын үйлчилгээний чанар, хүртээмж, үйл ажиллагааг өргөжүүлэх; | Чанар, хүртээмж | 13 сургуулийн 1155 хүүхэд | Чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | Батлагдсан төсвөөр | IV | БСУГ, ЕБС |
|  | 1.3. СӨББ болон ЕБС-д эрүүл, аюулгүй орчин бүрдүүлж, сурагчдад зөв дадал хэвшил төлөвшүүлэх; | 1.3.1.ЕБС, СӨББ-ыг шаардлагатай тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, эд хогшлоор хангаж сургалтын орчныг сайжруулах; | Шаардлагатай тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, эд хогшлоор хангагдсан сургууль, цэцэрлэгийн тоо | 3 сургууль,  3 цэцэрлэг | 4 сургууль,  4 цэцэрлэг | Орон нутгийн төсөв | III, IV | БСУГ, СӨББ, ЕБС |
|  | 1.3.2.ЕБС, СӨББ-ыг “Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч байгууллага” болоход дэмжлэг үзүүлж "Ногоон хөгжлийн бодлого"-ыг хэрэгжүүлэх; | Нэгж байгууллагын хамрагдалт,  тарьсан модны тоо | 4 сургууль,  52968 мод | 4 сургууль,  4 цэцэрлэг | - | II-IV | БСУГ, СӨББ, ЕБС |
|  | 1.3.3.Нэгж байгууллагуудын “Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн анги”-ийн төлөвлөгөөг тодотгох, эрсдэлийн үнэлгээг хийж, эрсдэлийг бууруулах; | Төлөвлөгөөнд тодотгол хийсэн байгууллагын тоо | 39 цэцэрлэг, 24 сургууль | Нэгж байгууллагуудыг бүрэн хамруулах | - | I-IV | БСУГ, ОБГ, ЭМГ, СӨББ, ЕБС |
|  | 1.3.4.Нэгж байгууллагуудад эрүүл мэнд, зөв дадал хэвшил, эерэг харилцаа хандлага бүхий орчин бүрдүүлэх; | Хамрагдсан байгууллагын тоо | 24 сургууль | Нэгж байгууллагуудыг бүрэн хамруулах | - | I-IV | БСУГ, СӨББ, ЕБС |
|  | 1.3.5.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, зам тээврийн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх; | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь | 87,8% | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах | - | II-IV | БСУГ, ЦГ, СӨББ, ЕБС |
|  | 1.3.6.Хийн болон эрүүл мэндийн дасгал хөдөлгөөнийг сурталчилж “Хичээллэе-Өрнүүлье-Хэвшье” аяныг СӨББ, ЕБС-иудад өрнүүлэх; | Хамрагдсан хүүхдийн тоо | 6900 хүүхэд | Хамрагдсан хүүхдийн тоо 7000-аас багагүй | - | I, III-IV | БТСГ, БСУГ, СӨББ, ЕБС |
|  | 1.4. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурч боловсрох нөхцөл боломжийг бүрдүүлж, багшлах боловсон хүчнийг бэлтгэх; | 1.4.1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг боловсролын үйлчилгээнд хамруулах үйл ажиллагааг үе шаттай хэрэгжүүлэх; | Хамрагдсан хүүхдийн тоо | 166 хүүхэд | Боловсролд хамрагдаагүй байгаа хүүхдийг үе шаттай хамруулна. | - | I-IV | БСУГ, ЭМГ, СӨББ, ЕБС |
|  | 1.4.2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах багшлах боловсон хүчнийг бэлтгэх, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамруулах; | Багшийн тоо | 379 багш | Хамрагдсан багшийн тоо 2-оос доошгүй | Үйл ажиллагааны зардлаар | II, IV | БСУГ, СӨББ, ЕБС, МСҮТ-үүд |
|  | 1.4.3. СӨББ болон ЕБС-иудад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн суралцах орчинг бүрдүүлэх; | Анги танхимын тохижилт хийсэн байгууллагын тоо | 2 байгууллага | Нийт сургууль, цэцэрлэгийн 50%-иас доошгүй нь ариун цэврийн өрөөний тохижилт хийсэн байна | - | II-IV | БСУГ, СӨББ, ЕБС |
|  | 1.4.4.Жаргалант сумын сургууль, 7-р сургууль, 27-р цэцэрлэгийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг зөөх дунд оврын автобустай болгох; | Автобусын тоо | - | 1 автобус | Батлагдсан төсвийн хүрээнд | IV | БСУГ |
|  | 1.5. Насан туршийн боловсролын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх; | 1.5.1. Иргэдийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан бизнес амьдрах ухаан, ёс суртахуун төлөвшил, гоо зүй, гэр бүлийн, байгаль орчны, иргэний боловсрол олгох гэсэн чиглэлээр олон талт сургалтуудыг зохион байгуулж, ардын уламжлалт гар урлал, амьдрах ухааны чиглэлээр шавь сургалтыг зохион байгуулах; | Хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрийн тоо | Хөтөлбөр боловсруулсан. | Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх | Үйл ажиллагааны зардлаар | I-IV | БСУГ, НТБТ |
|  | 1.5.2. Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран зайны сургалтын тогтолцоог бүрдүүлэх; | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн байдал | Хөтөлбөр боловсруулсан. | Зайны сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх | - | II-IV | БСУГ, НТБТ |
|  | 1.5.3. Бүх насны иргэд ашиглах боломжтой цахим сургалтын кабинетыг бий болгож шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах; | Тоног төхөөрөмжийн тоо | Судалгаа хийсэн. | Тоног төхөөрөмжөөр хангах | Үйл ажиллагааны зардлаар | II-IV | БСУГ, НТБТ |
| **Зорилт 2:** Боловсролын тухай хууль болон холбогдох хууль, тогтоомжийн хүрээнд боловсролын стандарт, сургалтын хөтөлбөрийг суралцагчийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэн боловсронгуй болгон хэрэгжүүлнэ. | | | | | | | | |
|  | 2.1. Суралцагчдад эх орон, эх хэл, түүх соёл, Эрдэнэт хотоороо бахархах үзэл хандлага төлөвшүүлэх; | 2.1.1. “Би Монгол хүн” хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх; | Хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн байдал | Хөтөлбөр боловсруулсан. | Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх | Үйл ажиллагааны зардлаар | II-IV | БСУГ, Баян-Өндөр сум, СӨББ, ЕБС |
|  | 2.1.2. Ардын өв уламжлал, зан заншлаар үеэс үед дамжиж ирсэн амьдрах ухааныг өсвөр насныханд өвлүүлж, экологи, насан туршийн боловсролын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх; | Хэрэгжиж буй хөтөлбөрийн тоо | 4 хөтөлбөр | Хөтөлбөрүүдийг үргэлжлүүлэх | - | II-IV | БСУГ, СӨББ, ЕБС |
|  | 2.2. Хүүхдийн хөгжил, төлөвшил, эрх, нийгмийн хамгаалал, хүүхдийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр олон талт арга хэмжээ хэрэгжүүлэх; | 2.2.1. Хүүхдийн хөгжил, төлөвшил, эрх, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр аймаг, бүсийн хэмжээнд хэлэлцүүлэг, чуулган зохион байгуулах; | Зохион байгуулагдсан үйл ажиллагааны тоо | 1 арга хэмжээ | “Гэр бүлийн орчин дахь хүүхэд хамгаалал” чуулган зохион байгуулах | Үйл ажиллагааны зардлаар | II-IV | БСУГ, ГБХЗХГ, ДЗОУБ, СӨББ, ЕБС, МСҮТ |
|  | 2.2.2. ЕБС-иудад Хүүхдийн хөгжил, төлөвшлийн ажилтнуудыг үргэлжлүүлэн ажиллуулж, сэтгэл зүйч мэргэжилтэй боловсон хүчнээр хангах; | Мэргэжлийн ажилтны тоо | 17 ХХТА,  7 сэтгэл зүйч | 2 сургуульд сэтгэл зүйч ажиллуулах | - | II-IV | БСУГ, ЕБС |
|  | 2.2.3. Хүүхдийг цахим халдлагаас урьдчилан сэргийлэх, цахим хэрэглээний зохист байдлыг бий болгоход эцэг эх, асран хамгаалагчдын үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх сургалтыг ЕБС-ийн хэмжээнд тогтмол зохион байгуулах; | Зохион байгуулагдсан сургалт, хамрагдсан эцэг, эх, асран хамгаалагчдын тоо | 2 сургалт | ЕБС-иудад жилдээ 2 удаа | Үйл ажиллагааны зардлаар | II-IV | БСУГ, ЕБС, МСҮТ |
|  | 2.2.4. Аймгийн “Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо”-той хамтран үйл ажиллагааг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулах; | Зохион байгуулагдсан ажил | 2 сургалт | Төлөвлөгөөний дагуу ажлыг зохион байгуулах | Үйл ажиллагааны зардлаар | II-IV | Аймгийн ГХУСАЗЗ, ХЭЗХ, БСУГ, ЕБС, МСҮТ |
|  | 2.3. Анги нийтийн сургалтын чанарыг дээшлүүлэх анхаарч суурь шинжлэх ухааны судлагдахууны хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх; | 2.3.1. Анги нийтийн сургалтын чанарыг дээшлүүлэх зорилгоор “Математик” хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх; | Хэрэгжилтийн хувь | Хөтөлбөр боловсруулсан. | Хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжилт 30% | Үйл ажиллагааны зардлаар | II-IV | БСУГ, ЕБС |
|  | 2.3.2. Өөрийн үзэл баримтлал бүхий хөтөлбөрийг бүс улсын хэмжээнд жишиг болохуйц хөгжүүлсэн СӨББ-уудыг дэмжин урамшуулах, сурталчлах; | Зохион байгуулсан ажлын тоо | 39 цэцэрлэг | Үзүүлэх ажил зохион байгуулах | - | II-IV | БСУГ, СӨББ |
|  | 2.3.3. Улсын шалгалт болон чанарын үнэлгээний шалгалт, ЭЕШ-ын хэмжээст онооны аймгийн дунджийг ахиулах; | ЭЕШ-ын монгол хэл, бичгийн шалгалтын хэмжээст оноо, ЭЕШ-ын хэмжээст оноо | ЭЕШ-ын монгол хэл, бичгийн шалгалтын хэмжээст онооны дундаж 532,9, ЭЕШ-ын онооны дундаж 547,5 | Улсын шалгалтын дундаж 83.0%, ЭЕШ-ийн дундаж 515 | - | II, IV | БСУГ, ЕБС |
|  | 2.4. Бүх нийтийн монгол хэл, бичгийн боловсролыг тасралтгүй дээшлүүлж эх хэлээ төгс эзэмшиж, ашиглах, илтгэх ур чадварыг хөгжүүлэх нөхцөл боломжийг нэмэгдүүлэх; | 2.4.1. “Эх хэл-Эрдэнэт” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх; | Хэрэгжилтийн хувь | 10% | Хэрэгжилт 45%-иас багагүй | Батлагдсан төсвөөр | II-IV | Хэлний бодлогын салбар зөвлөл, БСУГ |
|  | 2.4.2. 10-р ангийн сурагчдын дунд илтгэх чадварын уралдааныг үе шаттай зохион байгуулах; | Арга хэмжээний тоо | 1 арга хэмжээ | Клубуудын үйл ажиллагааг дэмжинэ | - | II-IV | БСУГ, ЕБС |
|  | 2.5. Сурагчдын авьяас билгийг тодруулах, тэдний хөгжлийг дэмжих бүхий л талын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх; | 2.5.1. Олон улс, улсын түвшинд зохион байгуулагдаж буй олимпиад, уралдаан тэмцээнд оролцох багш, сурагчдад дэмжлэг үзүүлж, амжилт гаргасан багш, сурагчдыг урамшуулах; | Дэмжлэг болон урамшуулалд хамрагдсан багш, сурагчдын тоо | - | Урамшуулах журмыг боловсруулах | Үйл ажиллагааны зардлаар | IV | БСУГ, СӨББ, ЕБС |
|  | 2.5.2. Хүүхдийн “Хөдөлмөр зуслан” байгуулах ажлыг санаачлан хэрэгжүүлж буй төрийн болон ТББ, ААН, иргэнийг дэмжиж хамтран ажиллах; | Судалгаа хийгдсэн болон хамтран ажилласан байгууллагын тоо | 1 | Санаачилгыг дэмжиж, хамтран ажиллана | - | III | БСУГ, СӨББ, ЕБС, бусад байгууллагууд |
| **Зорилт 3:** Багш, удирдах ажилтны мэргэжлийн ур чадвар, арга зүйн хөгжлийг дэмжиж, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. | | | | | | | | |
|  | 3.1. “Багш” хөтөлбөр болон “Чадварлаг багш” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх; | 3.1.1. Үндэсний хэмжээнд хэрэгжих “Чадварлаг багш” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх; | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь | 10% | Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 45%-иас багагүй | - | II-IV | БСУГ, СӨББ, ЕБС |
|  | 3.1.2. Орон нутгийн хэмжээнд “Багш” хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх; | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь | 25% | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 50%-д хүргэх | Батлагдсан төсвөөр | II-IV | БСУГ, СӨББ, ЕБС |
|  | 3.2. Бүх шатны боловсролын байгууллагын багш, удирдах ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх хэрэгцээний судалгааг тогтмолжуулж, чиг хандлага, эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан хөгжүүлэх; | 3.2.1. Боловсролын салбарын мэдээллийн системийн анхан шатны мэдээллийг чанаржуулах; | БСМС-ийн анхан шатны мэдээллийн хөтлөлтийн хувь | 100% | Мэдээллийн системийн хөтлөлт, тайланд ХШҮ хийнэ | - | III-IV | БСУГ, СӨББ, ЕБС |
|  | 3.2.2. “Хамтдаа хөгжье” хөтөлбөрт цэцэрлэг, сургуулийг хамруулж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулах; | Сургууль, цэцэрлэгийн тоо | 25 сургууль, 30 цэцэрлэг | Сургууль, цэцэрлэг | Үйл ажиллагааны зардлаар | I-IV | БСУГ, СӨББ, ЕБС |
|  | 3.2.3. Судлагдахуун бүрийн онцлог болон сонирхлын бүлэгт тулгуурлан хамтын ажиллагаа түншлэлийг шинэ шатанд гаргах, судлагдахуун бүрээр 5-10 шилдэг багш бэлтгэх; | Хөтөлбөрийн тоо | 1 хөтөлбөр | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангана. | Үйл ажиллагааны зардлаар | I,II, IV | БСУГ, СӨББ, ЕБС, МСҮТ-үүд |
|  | 3.3. Багш, удирдах ажилтан бэлтгэх, мэргэжил дээшлүүлэх ажлын арга хэлбэрийг шинэчлэн гадаад, дотоодын түншлэлийн харилцааг өргөжүүлэх; | 3.3.1. Судлагдахуун бүрийн залуу багш нарын дунд онол, арга зүйн уралдаан зохион байгуулах; | Арга хэмжээний тоо | 2 арга хэмжээ | Уралдааныг зохион байгуулж, урамшуулна. | Үйл ажиллагааны зардлаар | II-IV | БСУГ, СӨББ, ЕБС |
|  | 3.3.2. ЕБС-иудын ахлах ангиудад байгалийн ухаан, математик, гадаад хэл, техник технологи, спорт, эрүүл мэнд, ёс зүй, урлагийн боловсрол олгох сургалтыг төрөлжсөн хэлбэрээр зохион байгуулах; | Хөтөлбөрийн боловсруулагдсан байдал | 3 төсөл | 3 төсөл хэрэгжсэн байна. | Үйл ажиллагааны зардлаар | II-IV | БСУГ, ЕБС |
|  | 3.3.3.Улс, бүсийн чанартай 1-ээс доошгүй арга хэмжээг жил бүр орон нутагтаа зохион байгуулах; | Арга хэмжээний тоо | - | 1 арга хэмжээ зохион байгуулна | Үйл ажиллагааны зардлаар | II-IV | БСУГ |
|  | 3.3.4. СӨББ, ЕБС-ийн залгамж холбоог сайжруулж багш нарын хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх; | Боловсруулагдсан хөтөлбөрийн тоо | 4 сургуулийн хөтөлбөр | Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | - | II-IV | БСУГ, СӨББ, ЕБС |
|  | 3.4. Боловсролын салбарын үйл ажиллагаанд орон нутгийн их, дээд сургууль, МСҮТ болон төрийн бус байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлэх; | 3.4.1. Үндэсний ёс заншил, эх оронч сэтгэлгээ, амьдрах ухаанд суралцуулах агуулга бүхий цахим контент хийх, түгээн дэлгэрүүлэхэд мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллах; | Хамтран ажилласан байдал | Судалгаа хийсэн. | Цахим контент хийнэ | Үйл ажиллагааны зардлаар | II-IV | БСУГ, СӨББ, ЕБС, мэргэжлийн байгууллагууд |
|  | 3.4.2. ЕБС-иудын ахлах ангийн сурагчдад инженерийн боловсрол, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтыг орон нутгийн МСҮТ, их дээд сургуулиудыг түшиглэн зохион байгуулах; | Сургалтын тоо | Төсөл боловсруулсан. | 2 сургалт зохион байгуулна. | Үйл ажиллагааны зардлаар | II-IV | БСУГ, ЕБС, МСҮТ-үүд, Их дээд сургуулиуд |
|  | 3.4.3. Их, дээд сургууль, МСҮТ, ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдыг хамруулсан гарааны бизнесийг дэмжин хөгжүүлэх; | Дэмжигдсэн бизнесийн тоо | - | Гарааны 5 бизнес санааг дэмжин хөгжүүлнэ. | Үйл ажиллагааны зардлаар | II-IV | ХОХБТХ, “ШУТП”, БСУГ, Их дээд сургуулиуд, МСҮТ-үүд, ЕБС |
|  | 3.4.4. Залуучуудын ордныг түшиглэн “Залуу зохион бүтээгчдийн төв” байгуулж, ЕБС-ын сурагчдад инженерийн боловсрол олгох; | Үйл ажиллагааны байдал | - | Төвийг байгуулах | Батлагдсан төсвөөр | II-IV | БСУГ, ГБХЗХГ, ЕБС, их дээд сургууль, МСҮТ |
|  | 3.4.5. Багш, сурагчдын уран бүтээлийн “Боловсрол галерей” байгуулж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулах; | Судалгаа болон бэлтгэл ажил хангагдсан байдал | 1 сургууль | “Боловсрол галерей” байгуулна. | - | II-IV | БСУГ, СӨББ, ЕБС, СУБ |
|  | 3.5. Бүх шатны боловсролын байгууллагын багш, удирдах ажилтнуудыг чадавхижуулах, ёс зүй, харьцаа хандлагыг сайжруулах, ажлын гүйцэтгэлийг чанар, үр дүнтэй холбон үнэлэх; | 3.5.1. “Багш” хөтөлбөрийн хүрээнд бүх шатны боловсролын байгууллагын багш, ажилтны нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх; | Дэмжлэг хүртсэн багш, ажилтны тоо | 40 багш, ажилтан | Жилд 60 багш, ажилтан | Үйл ажиллагааны зардлаар | II-IV | БСУГ, СӨББ, ЕБС, Их, дээд сургууль, МСҮТ |
|  | 3.5.2. Орон нутгийн онцлогт тохируулан сургууль, цэцэрлэг, багшийн ажлын үр дүнг бодитойгоор үнэлж, дүгнэх аргачлал боловсруулан хэрэгжүүлж, сургалтын чанар, ажлын үр дүнгээр шалгарсан багш нарыг урамшуулах;; | Урамшуулалд хамрагдсан багш, ажилтны тоо | 56 багш, ажилтан | 20 багш, ажилтан | Үйл ажиллагааны зардлаар | II-IV | БСУГ, СӨББ, ЕБС, МСҮТ |
|  | 3.5.3. Шаардлагатай цэцэрлэгүүдэд багш нарыг 2 ээлжээр ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх | Хамрагдсан цэцэрлэгийн тоо | Судалгаа хийсэн. | Цэцэрлэгүүдэд багш нарыг 2 ээлжээр ажиллуулна. | Батлагдсан төсвөөр | I | БСУГ, СӨББ |
| **Зорилт 4:** Бодлогын хэрэгжилтийн хяналт шинжилгээ үнэлгээг боловсронгуй болгон, ил тод байдлыг хангаж, хяналтыг тогтмолжуулна. | | | | | | | | |
|  | 4.1. Бүх шатны боловсролын байгууллагын сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, сургалтын чанарт ахиц гаргах; | 4.1.1. Нэгж байгууллагын бодлогын баримт бичиг, санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хүлээн авч нэгтгэн, ХШҮ хийж зөвлөн туслах; | Хэрэгжилтийн байдал | 100% | Мэдээллийн системийн хөтлөлт, нэгтгэл тайланд ХШҮ хийнэ. | - | I-IV | БСУГ, СӨББ, ЕБС |
|  | 4.1.2. Төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэдийг хуулийн хүрээнд салбарын статистик мэдээллээр хангах, шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах; | Хэрэгжилтийн хувь | 100% | Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулна. | - | II-IV | БСУГ, СӨББ, ЕБС |
|  | 4.2. Сургууль, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэрэгжилт, чанарт хяналт тавьж, хөндлөнгийн хяналтыг тогтмолжуулах; | 4.2.1. ЕБС-ийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, ЕБС-иудад мэргэжлийн тогоочдыг бэлтгэх, тогоочдын ур чадварыг дээшлүүлэх; | Сургалтын тоо | 3 сургалт | Мэргэжлийн тогоочдын ур чадварын дээшлүүлэх сургалт хийх | - | II-IV | БСУГ, ЕБС |
|  | 4.2.2. СӨББ, ЕБС-ийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэрэгжилтэнд хамтарсан багаар хяналт хийх, дүгнэлт гаргах ажлыг тогтмолжуулах, шаардлагатай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх; | Арга хэмжээний тоо | 2 арга хэмжээ | Хяналт, шалгалт, дүгнэлт, зөвлөмжийг тогтмолжуулах | - | II-IV | БСУГ, СӨББ, ЕБС |
|  | 4.3. “Дүрэмт хувцас”-ны хангалт, “Төлбөртэй сурах бичиг”-ийн ашиглалтад хяналт тавьж ажиллах; | 4.3.1. “Дүрэмт хувцас”-ны эрэлт, нийлүүлэлтийн судалгааг хийж, хангалтын байдалд хяналт тавих; | Дүрэмт хувцасны хангалтын хувь | 75,3% | Хангалтыг сайжруулах арга хэмжээ авна. | - | III | БСУГ, ЕБС |
|  | 4.3.2. “Төлбөртэй сурах бичиг”-ийн хүртээмж, ашиглалтыг нэмэгдүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих; | “Төлбөртэй сурах бичиг”-ийн хангалтын хувь | 79,3% | Ашиглалтыг сайжруулж, фондыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг авна. | - | III, IV | БСУГ, ЕБС, МСҮТ |

\_ОО\_