Аймгийн Засаг даргын 2024 оны

04 дүгээр сарын ...... ны өдрийн

.... дугаар захирамжийн хавсралт

 “ЭРДЭНЭТЧҮҮД ЭРДЭНЭТЧҮҮДДЭЭ ХАЙРТАЙ” ХӨТӨЛБӨРИЙН 2024 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Арга хэмжээ | Хүрэх түвшин | Хугацаа | Хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр/сая.төгрөг/ | Хариуцагч |
| 1 | Орхон аймгийн бизнес эрхлэгчдэд Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаар дамжуулан олгох хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилт олгох | "Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгох, сонгон шалгаруулах, дамжуулан зээлдүүлэх, эргэн төлүүлэх, хяналт тавих журам"-ын дагуу орхон аймгийн бизнес эрхлэгчдэд төсөвт өртөгт багтаан зээл олгогдсон байна. | Жилдээ | Орон нутгийн төсөв 400.0 | ХХААГ |
| 2 | Өрхийн болон бичил бизнес эрхлэгчдийг чадавхижуулах | Бизнесийг хөгжүүлэх, бизнес эрхлэгчдийг чадавхижуулах, сургалт хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан байна. | Жилдээ | Орон нутгийн төсөв 3.5 | Эрдэнэт ШУТП |
| 3 | Иргэний нийгмийн байгууллагатай хамтран Улаанбаатар хотод бизнес эрхлэгч Орхон аймгийн иргэдтэй “Эрдэнэтчүүд эрдэнэтчүүддээ хайртай” нөлөөллийн арга хэмжээ, бизнес уулзалт зохион байгуулах. | Аймгийн удирдлагууд, удирдах албан тушаалтан, бизнес эрхлэгчидийг хамруулан уулзалт зохион байгуулж, аймаг орон нутгаа хөгжүүлэхэд хамтран ажиллах санамж бичиг, гэрээ байгуулсан байна. | 3-р улиралд | Орон нутгийн төсөв 15.0 | ХБТХОХ, Эрдэнэт ШУТП, ХХААГ, Худалдаа аж үйлвэрийн танхим |
| 4 | Гарааны бизнесийн сургалт, арга хэмжээ зохион байгуулах, гарааны компани бүртгүүлэх | Нийт 20 гарааны бизнес эрхлэгчдэд зөвлөгөө өгч, дэмжлэг үзүүлэн ажилласан байна. | Жилдээ | Орон нутгийн төсөв | Эрдэнэт ШУТП |
| 5 | "Хойд бүсийн хөгжлийн бодлого", тэргүүлэх чиглэлүүдийг хэлэлцүүлэх таниулах бүсийн сургалт, форум зохион байгуулах. | Сургалт, форумыг чанартай зохион байгуулж, бүс нутгийн хэмжээний хөгжлийн асуудлыг тодорхой болгосон байна. | 2-р улиралд | Орон нутгийн төсөв 81.5 | АЗДТГ |

 \_oo\_