Аймгийн Засаг даргын 2025 оны

02 дугаар сарын ......-ны өдрийн

.....дугаар захирамжийн хавсралт

\_ОО\_

Аймгийн Засаг даргын 2025 оны

..... дүгээр сарын ......-ны өдрийн

.....дугаар захирамжийн I хавсралт

ҮЕР, УСНЫ ОСЛЫН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ,

БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Зорилго:

Монгол Улсын Шадар сайдын 2025 оны “Үер, усны ослын эрсдэлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээний удирдамж”-ийн хэрэгжилтийг хангуулах, хүн, мал, амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчныг үер, усны аюулаас хамгаалах, эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох, гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн томилгоот бүрэлдэхүүн, сайн дурын хэсэг, иргэн, хуулийн этгээдийн бэлэн байдлыг дээшлүүлэх, хамтын ажиллагааг сайжруулахад оршино.

Зорилт:

* Болзошгүй үер, усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах.
* Үерийн аюулын үед гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж хариу арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулах.
* Хариу арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд оролцогч байгууллагуудын харилцан ажиллагааг нэгтгэн удирдан зохион байгуулах.
* Хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажиллагааг зохион байгуулах.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д/д | Зохион байгуулах ажил, үйлчилгээ | Хугацаа | Хариуцах байгууллага | Хамтран ажиллах байгууллага |
| 1 | Шаардлагатай тохиолдолд аймгийн Засаг даргын захирамжаар аймгийн Онцгой комиссын Шуурхай штабыг шинэчлэн байгуулах, түүнд ажиллах бүрэлдэхүүнийг тодруулан томилох; | Тухайн үед | ОБГ | АЗДТГ |
| 2 | Гамшгаас хамгаалах алба, ерөнхий, тусгай зориулалттай мэргэжлийн анги, сайн дурын хэсгийн бүрэлдэхүүний хүч хэрэгсэлд тодотгол хийх, бэлэн байдлын үзлэг зохион байгуулах, бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулах; | 7 хоног бүр | ОБГ | ГХА, МА, сайн дурын хэсэг |
| 3 | Орхон аймгийн үерийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээ хийх, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх; | VI/11-ний өдрийн дотор | ОБГ | Холбогдох байгууллага |
| 4 | Нутгийн захиргааны болон мэргэжлийн байгууллагатай хамтран үерийн хамгаалалтын болон ус зайлуулах инженерийн байгууламжид үзлэг шалгалт зохион байгуулах, цэвэрлэгээг хариуцагч байгууллагаар хийлгэх | 14 хоног бүр | ОБГ, ХЗА | Баян-Өндөр, Жаргалант сум |
| 5 | Үерийн улмаас хотын ИШСүлжээ, цахилгааны эх үүсвэрт гэмтэл гарсан тохиолдолд засварын ажлыг хугацаа алдалгүй яаралтай зохион байгуулж, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах | Тухай бүр | “ЭДЦС” ТӨХК, “ЭБЦТС” ТӨХК, “ЭУДТС” ОНӨХК, “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ | ОБГ, ХЗА |
| 6 | Үер, усны ослын урьдчилан сэргийлэх мэдээ, сэрэмжлүүлэг, шторкийг иргэд олон нийтэд, орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, цахим орчинд сурталчлах | Тухай бүр | ОБГ | Хэвлэл мэдээллийн алба |
| 7 | Үер, усны ослоос урьдчилан сэргийлэх, өртөх эрсдэл бүхий айл өрхийн судалгааг гаргах, ухуулга сурталчилгааны материалыг бэлтгэн хэвлүүлж хүргүүлэх | V/10-ны өдрийн дотор | Баян-Өндөр, Жаргалант сум, ГХБХБГ | ОБГ |
| 8 | Үерийн эрсдэлтэй бүсэд суурьшсан айл өрхийн судалгаанд үндэслэн нүүн шилжих тухай шаардах хуудсыг тухай бүр хүргүүлж, шаардлагатай тохиолдолд нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг холбогдох байгууллагатай хамтран зохион байгуулах | Тухай бүр | СЗДТГ, ГХБХБГ | ОБГ |
| 9 | Сургууль, цэцэрлэг, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн ажилтан, алба хаагч нарт усны ослоос урьдчилан сэргийлэх, анхаарах асуудлын чиглэлээр сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулах | IV/07-IX/18 | ОБГ | БГ, ХГБХХГ, УЗХ |
| 10 | Усны осол тохиолдож болзошгүй байршлыг тодорхойлж, тухайн байршлуудад холбогдох байгууллагуудтай хамтран хөдөлгөөнт эргүүл хяналтыг ажиллуулах, иргэдэд сэрэмжлүүлэг мэдээлэл өгөх | VI/01-IX/18 | ОБГ | ЦГ, ДЦ, БГ, ХГБХХГ, УЗХ, Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ |
| 11 | Уул уурхай, ашигт малтмал, барилгын салбарын болон бусад төрлийн олборлох үйл ажиллагаанаас үүссэн усан сан, тогтоол ус, усны осол гарч болзошгүй газруудад мэргэжлийн байгууллагатай хамтран хяналт шалгалт зохион байгуулж, зөрчил дутагдлыг арилгуулах, болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулалтын холбогдох арга хэмжээ авах | V/01-IX/18 | ОБГ | ЦГ, БГ, ХГБХХГ, УЗХ, Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ, ДЦ |

Аймгийн Засаг даргын 2025 оны

...... дүгээр сарын ....... ны өдрийн

......... дугаар захирамжийн II хавсралт

ОРХОН АЙМГИЙН ҮЕР, УСНЫ АЮУЛЫН ҮЕД АЖИЛЛАХ

ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/д | Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Хугацаа | Удирдан зохицуулах байгууллага | Дэмжлэг үзүүлэх байгууллага | Тайлбар |
| 1. **Удирдлага, зохион байгуулалт** | | | | | |
| 1.1 | Үер болсон дуудлагыг хүлээн авч, дээд шатны байгууллагад мэдээллийг шуурхай хүргэх | Мэдээлэл хүлээн авсан даруйд | ОБГ |  | - |
| 1.2 | Үүссэн нөхцөл байдлыг тодотгон аймгийн Онцгой комиссын даргад танилцуулах | 1 цагийн дотор | ОБГ | Онцгой комисс | - |
| 1.3 | Аймгийн Онцгой комиссын гишүүдийг зарлан мэдээллийн дохиогоор аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд цуглуулах | 2 цагийн дотор | ОБГ | Гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги | АОК-ын 31 гишүүн |
| 1.4 | Үерийн нөхцөл байдлын талаар Улсын Онцгой комисст мэдээлэл хүргэх | 3 цагийн дотор | ШШтаб | Онцгой комисс | - |
| 1.5 | Үерийн голомтын бүсийн гудамж, зам, уулзвар, гарцын зорчих хөдөлгөөнийг цагдаагийн байгууллагын хүч хэрэгслээр хязгаарлах арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулах | 2 цагийн дотор | ЦГ | Автотээврийн төв | Цагдаагийн газраас 20 албан хаагч, 5 тээврийн хэрэгсэл, Автотээврийн төвөөс 6 хүн, 2 тээврийн хэрэгсэл |
| 1.6 | Нисгэгчгүй нисдэг төхөөрөмжөөр нөхцөл байдлын бодит мэдээ, мэдээллийг тандах ажлыг зохион байгуулах | Шаардлагатай үед | АЗДТГ | ОБГ, БОГ | АЗДТГ-2,  Орон нутгийн телевиз  ОБГ-2, БОГ-2 |
| 1.7 | Үүссэн нөхцөл байдалтай холбогдуулан өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх аймгийн Засаг даргын захирамжийг боловсруулан батлуулах | 3 цагийн дотор | ОБГ | АЗДТГ | - |
| 1.8 | Голомтын бүс, хамарсан хүрээ, учирсан хохирол, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, үүрэг гүйцэтгэж буй хүн хүч, техник хэрэгслийн судалгааг гаргаж дээд шатны байгууллагад танилцуулж, хариу арга хэмжээг төлөвлөх | 4 цагийн дотор | АОК-ын ШШ | Гамшгаас хамгаалах албад | ГХА, МА, төрийн болон хууль сахиулах байгууллагууд |
| 1.9 | Гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн бэлэн байдлыг хангуулах, шаардлагатай хүн хүч, техник хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангуулах | 3 цагийн дотор | АОК-ын ШШ | ОБГ | - |
| 1.10 | Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний төвөөс цаг агаарын мэдээг тогтмол авч аймгийн Онцгой комисс, шуурхай штабыг мэдээ, мэдээллээр хангах | 3 цагийн дотор | УЦУОШТөв | АОК | - |
| 1.11 | Цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбогдуулан цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг төлөвлөх | 4 цагийн дотор | Шуурхай штаб | АОК | - |
| 1.12 | Үерийн голомтод шаардлагатай хүч хэрэгслийг төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын шаардлагатай хүн хүч, техник хэрэгслийг дайчлан хуваарилах арга хэмжээг зохион байгуулах | 4 цагийн дотор | АЗДТГ  Баян-Өндөр, Жаргалант сум | Шуурхай штаб | - |
| 1.13 | Аймгийн нутаг дэвсгэрийн ажлын зургийг бэлтгэж, үерийн эрсдэлтэй болон өртсөн бүсийн байршил, хамарсан талбайн хэмжээг тодорхойлох | 3 цагийн дотор | ОБГ | АЗДТГ | - |
| 1.14 | Үерт өртсөн сум, багийн хүн ам, аж ахуйн нэгж, байгууллагын мэдээллийг нарийвчлан гаргах | 5 цагийн дотор | Шуурхай штаб | Баян-Өндөр, Жаргалант сум | - |
| 1.15 | Нийгмийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрх, иргэдийн судалгааг гаргаж, шаардлагатай тусламж, дэмжлэгийг үзүүлэх | 6 цагийн дотор | ХХҮГ | Шуурхай штаб, СОК | - |
| 1.16 | Дотоодын тусламжийг хүлээн авах, хуваарилах ажлыг зохион байгуулах | 6 цагийн дотор | УЗХ | Шуурхай штаб | - |
| 1.17 | Орон гэргүй болсон иргэдийн бүртгэл, мэдээллийг гаргах | 7 цагийн дотор | Шуурхай штаб | АЗДТГ, ОК | - |
| 1.18 | Хохирлын урьдчилсан үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах | 2 хоногийн дотор | Онцгой комисс | ЗДТГ | - |
| **2.Холбоо, зарлан мэдээллийн зохион байгуулалт** | | | | | |
| 2.1 | Шуурхай мэдээ мэдээлэл солилцох зорилгоор дотоод сүлжээ үүсгэн холбоо зохион байгуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх | 2 цагийн дотор | ОБГ | “МХС” ТӨХК | - |
| 2.2 | Радио холбоо зохион байгуулж, үерийн голомтын бүс шуурхай штаб хооронд холбоо зохион байгуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх | 2 цагийн дотор | ОБГ | “МХС” ТӨХК, Төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллага | Богино долгионы суурин станц 10, хэт богино долгионы гар станц 20 |
| 2.3 | Радио станц үүрэн холбоо сүлжээ ашиглан гамшгаас хамгаалах орон нутгийн алба, мэргэжлийн ангийг шуурхай штабтай мэдээлэл солилцох нөхцөлийг бүрдүүлэх | 2 цагийн дотор | ОБГ | АОК, ГХА, МА, | АОКШШ |
| 2.4 | Үерийн нөхцөл байдал авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, урьдчилан сэргийлэх зөвөлгөө, зөвлөмж, мэдээ мэдээллийг олон нийтийн сүлжээ, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр иргэд олон нийтэд бодитоор хүргэж телевиз, радио нэвтрүүлгийн дараалал харгалзахгүйгээр газар дээрээс нь яриа, зураг, дүрс бүхий байдлаар шууд дамжуулах ажлыг зохион байгуулах | Тухай бүр | АЗДТГ, Хэвлэл мэдээллийн алба | ОБГ, орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллага | - |
| 2.5 | Цаг агаарын урьдчилсан сэрэмжлүүлэг мэдээллийг иргэд, олон нийтэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр болон хөдөлгөөнт байдлаар дамжуулан хүргэх | 3 цагийн дотор | АЗДТГ, Хэвлэл мэдээллийн алба | УЦУОШТ | ЦГ, ОБГ, Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллага |
| **3.Нөөц хангалт** | | | | | |
| 3.1 | Гамшгийн голомтод үүрэг гүйцэтгэж байгаа бүрэлдэхүүнийг ажиллах нөхцөлөөр хангах | Тогтмол | АЗДТГ, Шуурхай штаб | Гамшгаас хамгаалах бүх албад | - |
| 3.2 | Үерийн хариу арга хэмжээг зохион байгуулахад шаардагдах зардлын тооцоог нэгтгэн боловсруулж аймгийн Засаг даргын захирамжийг батлан шийдвэрлүүлэх | Тухай бүр | АЗДТГ | АОК | - |
| 3.3 | Аймгийн Онцгой комисст иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн хандив, тусламжийг хүлээн авах, бүртгэх, хадгалах, хуваарилах, тайлагнах ажлыг зохион байгуулах | Тухай бүр | ОБГ | АОК-ын ШШ | - |
| 3.4 | Аймгийн Онцгой комисст хандив тусламжаар ирүүлсэн үлдэгдэл бараа, материалыг үерийн голомтод үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчдад хуваарилах ажлыг зохион байгуулах | 3 цагийн дотор | АОК | СЗДТГ | - |
| 3.5 | Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн хандив, тусламжийн мэдээллийг иргэд, олон нийтэд нээлттэй, ил тод мэдээлж, тайлагнах | Тухай бүр | ОБГ | АЗДТГ, Хэвлэл мэдээллийн алба | - |
| 3.6 | Гэрээ байгуулсан аж ахуйн, нэгж байгууллагаас шатахуун, хий, шатах тослох материалыг үерийн голомтод ажиллаж байгаа шуурхай албаны автомашин, механизмыг шатах тосох материалаар хангах ажлыг зохион байгуулж, санхүүжилтийг олгох | Тухай бүр | АОК | Ар тал хангалтын бүлэг | - |
| 3.7 | Үерийн хариу арга хэмжээнд ажиллаж байгаа машин механизмд түлш, шатахууныг зөөвөрлөх ажлыг зохион байгуулах | Тухай бүр | ОБГ | СЗДТГ | - |
| 3.8 | Үерийн голомтод үүрэг гүйцэтгэж байгаа шуурхай штабын бие бүрэлдэхүүнийг хоол хүнсээр хангах ажлыг зохион байгуулах | 6 цаг тутамд | АЗДТГ | ХХААГ | - |
| 3.9 | Үерийн голомтод ажиллаж байгаа шуурхай бүлэг, аврагчид, нэрвэгдэгсдийг хоол хүнсээр хангах байр бэлтгэх | АОК | СЗДТГ | - |
| 3.10 | Үерийн голомтод үүрэг гүйцэтгэж байгаа бие бүрэлдэхүүний тоог 2 цаг тутамд тодотгож, халуун хоол хүнсээр тасалдалгүй хангах | 4 цагийн дотор | ХХААГ | СЗДТГ | - |
| 3.11 | Үерийн голомтод үүрэг гүйцэтгэх ажилтан, албан хаагчдыг шаардлагатай хамгаалах хувцас хэрэгслээр хангах ажлыг зохион байгуулах | 4 цагийн дотор | АЗДТГ | ОБГ | - |
| **4.Эрэн хайх, аврах ажиллагаа** | | | | | |
| 4.1 | Онцгой байдлын газарт ирсэн дуудлага, мэдээллийн дагуу иргэдийг аврах ажиллагаа зохион байгуулах | Тухай бүр | ОБГ | АОК, ГХА, МА, | - |
| 4.2 | Шаварт суусан тээврийн хэрэгсэл болон усанд боогдсон иргэдийг аюулгүй байрлалд гаргах | 1 цагийн дотор | ОБГ | АОК, ГХА, МА, | Гэрээтэй, туулах чадвар сайтай автомашинтай клубүүд |
| 4.3 | Үерийн усанд боогдсон иргэдийг аюулгүй талбайд шилжүүлэх | - | АОК | ОБГ, ГХА, МА | Тогтоосон нүүлгэн шилжүүлэх 23 байршил, түр хорогдох байраар хангах ажиллагааг зохион байгуулна |
| 4.4 | Үер болон голын усанд осолдсон буцалтгүй нэрвэгдэгчийг гаргаж холбогдох байгууллагад хүлээлгэн өгөх | Олсноос хойш 30 минутын дотор | ОБГ | ШШГ, ЦГ, ЭМГ | - |
| **5.Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ** | | | | | |
| 5.1 | Нэрвэгдэгсдэд эмнэлгийн анхны болон нарийн мэргэжлийн тусламж үзүүлэх, зөөвөрлөх | Тухай бүр | ЭМГ, БОЭТ, Медикал, ӨЭМТ, сувиллын газрууд | Улаан загалмайн хороо | - |
| 5.2 | Нэрвэгдэгсдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг шуурхай хүргэх | Тухай бүр | ЭМГ | БОЭТ, Медикал, ӨЭМТ, сувиллын газрууд | - |
| 5.3 | Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудыг дайчлан ажиллуулах | Тухай бүр | ЭМГ | Улсын болон хувийн эмнэлгүүд | - |
| 5.4 | Үерийн голомтод ажиллаж байгаа болон нэрвэгдсэн иргэдэд хяналт тавьж, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор эм хуваарилах ажлыг зохион байгуулах | Тухай бүр | ЭМГ | Эм ханган нийлүүлэх байгууллагууд | - |
| 5.5 | Үерийн голомтодл үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж байгаа ажилтан албан хаагчдад эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх, халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах | Тухай бүр нь | Эрүүл мэндийн алба | ЭМГ | - |
| 5.6 | Үерийн аюулд өртсөн иргэдэд сэтгэл зүйн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх | Тухай бүр | ЭМГ | Улаан загалмайн хороо, ХГБХХГ, БШУГ | - |
| 5.7 | Ариутгал, халдваргүйтгэлийн ажлыг шуурхай зохион байгуулах | Тухай бүр нь | ЭМГ | ОБГ, хувийн хэвшлийн мэргэжлийн байгууллагууд | - |
| **6. Цахилгаан хангамж** | | | | | |
| 6.1 | Цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээ, тоноглолын аюулгүй байдлыг хангах | Тогтмол | Түлш эрчим хүчээр хангах алба | ЭДЦС ТӨХК, ЭБЦТС ТӨХК, ЭУДТС ОНӨХК, ЦДҮС ТӨХК | - |
| 6.2 | Цахилгаан эрчим хүч, цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээ, дэд станцыг хуваарилах байгууламж зэрэг хэрэглэгчийг болзошгүй эрсдэлээс сэргийлж, түр цахилгаан салгах, аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээ авах | 1 цагийн дотор | Түлш эрчим хүчээр хангах алба | ЭДЦС ТӨХК, ЭБЦТС ТӨХК, ЭУДТС ОНӨХК, ЦДҮС ТӨХК | - |
| 6.3 | Гэр хороолол, орон сууцны айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагын цахилгаан эрчим хүчний эрсдэлээс сэргийлж таслалт хийх, сэргээн засварлах, гэмтэл устгах, хэрэглэгчийг залгах ажлыг гүйцэтгэх | 2 цагийн дотор | Түлш эрчим хүчээр хангах алба | ЭДЦС ТӨХК, ЭБЦТС ТӨХК, ЭУДТС ОНӨХК, ЦДҮС ТӨХК | - |
| 6.4 | Цахилгаан хангамж тасалдсан улсын онц чухал объект, эрүүл мэндийн байгууллага зэрэг нэн шаардлагатай байгууллагуудыг цахилгаанаар хангах арга хэмжээ авах | Шаардлагатай үед | Түлш эрчим хүчээр хангах алба | ЭДЦС ТӨХК, ЭБЦТС ТӨХК, ЭУДТС ОНӨХК, ЦДҮС ТӨХК | - |
| 6.5 | Цахилгаан тэжээлийг нөөц эх үүсвэрээс хангах, нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх, шалгах | Шаардлагатай үед | Түлш эрчим хүчээр хангах алба | ЭДЦС ТӨХК, ЭБЦТС ТӨХК, ЭУДТС ОНӨХК, ЦДҮС ТӨХК | - |
| **7.Хэв журам сахиулах** | | | | | |
| 7.1 | Үерт өртсөн хүч хэрэгслийг зөөж, тээвэрлэх, хэв журам сахиулах үйл ажиллагаанд хүч хэрэгслийг ажиллуулах | Тухай бүр | ЦГ | Замын цагдаагийн тасаг | - |
| 7.2 | Нүүлгэн шилжүүлэх үеийн аюулгүй байдал, нийгмийн хэв журмыг хангах, эмх замбараагүй байдал гаргуулахгүй байх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх | Шаардлагатай үед | ЦГ | Төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллага | - |
| 7.3 | Шуурхай штабын байранд ажилтан, алба хаагч, иргэдийн орох, гарах хөдөлгөөнд хяналт тавих, аюулгүй байдлыг хангах | Тухай бүр | ЦГ | Төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллага | - |
| 7.4 | Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, хөдөлгөөн зохицуулах, зам хаах, урсгал чиг өөрчлөх, түр зөөврийн тэмдэг тэмдэглэгээг байршуулан ажиллах | Тухай бүр | ЦГ | Төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллага | - |
| 7.5 | Үер усны гамшгийн үед ажиллах тусгай зориулалтын техник, тоног төхөөрөмж болон элс, хайрга тээвэрлэж яваа том оврын ачааны автомашиныг маршрутын дагуу хөдөлгөөнд оролцуулах үеийн аюулгүй байдлыг хангах, хөдөлгөөн зохицуулах, гэрлэн дохионы дэмжлэг үзүүлэх | Тухай бүр | ЦГ | Төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллага | - |
| 7.6 | Үерт нэрвэгдсэн замын хөдөлгөөн зохицуулах гэрлэн дохио хяналтын камер тэдгээрийн ажиллагааны талаарх судалгааг гаргах холбогдох байгууллагыг мэдээллээр хангах, шийдвэрлэх арга хэмжээг авах | Тухай бүр | ЦГ | Төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллага | - |
| **8.Ус соруулах ажиллагаа** | | | | | |
| 8.1 | Нийтийн орон сууц, оффисын барилгуудын зоорины давхрын усыг соруулах | 1 цагийн дотор | ЭУДТС ОНӨХК | ОБГ | - |
| 8.2 | Нийтийн гудамж талбай болон авто замын ус соруулах, зайлуулах | 1 цагийн дотор | ЭУДТС ОНӨХК | ОБГ | - |
| **9.Усан хангамж, ариутгал татуурга** | | | | | |
| 9.1 | Цэвэр усны эх үүсвэрийн харуул хамгаалалтыг сайжруулах арга хэмжээг зохион байгуулах | 3 цагийн дотор | ЭУДТС ОНӨХК | Дотоодын цэргийн анги, салбар | - |
| 9.2 | Үерт өртсөн хүн ам, айл өрхийг зөөврийн ундны усаар хангах ажлыг зохион байгуулах | Тухай бүр | ЭУДТС ОНӨХК | Шуурхай штаб | - |
| 9.3 | Ундны эх үүсвэр болон дахин дамжуулах насос станцуудаас дээж авч шинжилгээнд хамруулж холбогдох арга хэмжээг зохион байгуулах | Тухай бүр | ЭМГ | ЭУДТС ОНӨХК | - |
| 9.4 | Бохир усны шугам сүлжээний хэвийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах | Тухай бүр | ЭУДТС ОНӨХК | - | - |
| **10.Түр далан, суваг, шуудуу босгох** | | | | | |
| 10.1 | Үерийн улмаас эвдэрсэн гол болон туслах гудамж замын нөхцөл байдлыг тогтоож мэдээлэх | Тухай бүр | Баян-Өндөр, Жаргалант сум | Шуурхай штаб, Орхон-АЗЗА ТӨХК | - |
| 10.2 | Шаардлагатай тохиолдолд шороон далан байгуулах ажлыг зохион байгуулах, элс, шороон, хайрганы бэлэн байдлыг хангах | Тухай бүр | ХЗА | Баян-Өндөр, Жаргалант сум, БОАЖГ | - |
| 10.3 | Авто зам, замын байгууламж эвдэрч сүйдсэн тохиолдолд түр зам, гарам гаргах нөхцөлийг судалж тодорхойлох | Тухай бүр | ХТГ | Орхон-АЗЗА ТӨХК | - |
| 10.4 | Усанд автаж, гэмтсэн зам, гүүрийг сэргээх, шинээр зам тавих ажлыг зохион байгуулах | Тухай бүр | ХТГ | Орхон-АЗЗА ТӨХК | - |
| **11.Авто зам байгууламжийг чөлөөлөх** | | | | | |
| 11.1 | Авто замын ашиглалтын бэлэн байдлыг хангах ажлыг зохион байгуулах | Тухай бүр | ХЗА, ХТГ | ЦГ | - |
| 11.2 | Нэрвэгдсэн дэд бүтцийн байгууламж, зам гарцыг чөлөөлөх | Тухай бүр | ХТГ | ЭУДТС ОНӨХК | - |
| 11.3 | Үерт автаж, гэмтсэн зам, гүүрний зорчих боломжийг хангах ажлыг зохион байгуулах | Тухай бүр | Орхон-АЗЗА ТӨХК | ЗХ-ний дугаар анги | - |
| 11.4 | Замын хохирлыг гаргаж, замын байгууламж, борооны ус зайлуулах сүлжээгүй замын эзэмшигчийг тодорхойлох | Тухай бүр | Шуурхай штаб | ХЗА,  Орхон-АЗЗА | - |
| **12.Нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагаа** | | | | | |
| 12.1 | Орон гэргүй болж, түр байранд байрласан нэрвэгдэгсдийг хоол хүнс, шаардлагатай ундны усаар хангах ажлыг зохион байгуулах | Иргэд байрласнаас хойш | УЗХ | СЗДТГ, СОК | - |
| 12.2 | Түр орон байранд байрлаж буй иргэдэд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх | Тухай бүр | ЭМГ | ӨЭМТ | - |
| 12.3 | Иргэдэд тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагаанд сайн дурын иргэдийг ажиллуулах зохион байгуулалтад оруулах | Тухай бүр | Шуурхай штаб | УЗХ | - |
| 12.4 | Үерт өртсөн гэр хороолол, бүсийн айл өрхийн судалгаа гарган, шинэ суурьшлын бүсэд газар олгох асуудлыг холбогдох байгууллагатай зөвшилцөж, өртсөн айл өрхийг шинээр суурьшуулах байршлыг тодорхойлох | Тухай бүр | ГХБХБГ | Шуурхай штаб | - |
| 12.5 | Шинэ суурьшлын бүсэд айл өрхийг суурьшуулахад шаардлагатай ус, цахилгаан хангамж, дэд бүтцээр хангах | Тухай бүр | АЗДТГ | Ус, дулаанаар хангах алба | - |
| 12.6 | Иргэдийг нүүлгэн шилжүүлж, байршуулах гэр барих ажлыг зохион байгуулах | Тухай бүр | СОК, ЗХ-ний дугаар анги | Шуурхай штаб | - |
| 12.7 | Нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэх бие бүрэлдэхүүний бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулж, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааг хангах | Тухай бүр | ОБГ | Шуурхай штаб | - |
| 12.8 | Нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэх хүн, тээврийн хэрэгслийг томилгоожсон байранд байршуулж, нүүлгэн шилжүүлэхэд бэлтгэх | Тухай бүр | ОБГ | АЗДТГ | - |
| 12.9 | Нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөөний дагуу тогтоосон байршил, аюулгүй бүс рүү хүүхэд, эмэгтэйчүүд, өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, тэдний гэр бүлийн гишүүд, түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах | Тухай бүр | АЗДТГ, ЗХ-ний дугаар анги | АОК | - |
| 12.10 | Үерт өртсөн цацраг идэвхт үүсгүүрийг зөөвөрлөх арга хэмжээг холбогдох байгууллагуудтай хамтран хийж хэрэгжүүлэх | Тухай бүр | ОБГ | БОГ | - |
| 12.11 | Иргэдийг тээвэрлэж буй тээврийн хэрэгслийг цуваанд эмхлэн зохион байгуулж, аюулгүй байдлыг ханган нүүлгэн шилжүүлэх | Тухай бүр | ЦГ | Шуурхай штаб | - |
| 12.12 | Иргэд шаардлагатай бичиг баримт, хүнс, хувцас хэрэглэлийг бэлтгэн, цугларах газарт тогтоосон хугацаанд очиж, нүүлгэн шилжүүлэлт хийх томилгоот бүлгүүдийн заавар, зөвлөмжийг чанд сахиж нүүн шилжих тухай мэдээллийг хүргэх | Тухай бүр | АЗДТГ | Шуурхай штаб | - |
| **13. Лаг, шавар, бохир хог хаягдлын цэвэрлэгээ** | | | | | |
| 13.1 | Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, барилга байгууламжийн зоорины давхрын лаг шаврыг зөөж, цэвэрлэх, тээвэрлэх, зайлуулах ажлыг зохион байгуулах | Ус соруулсны дараа | АЗДТГ | ХТГ | - |
| 13.2 | Авто замын лаг шавар, үүссэн хог хаягдыг цэвэрлэх | Тухай бүр | СЗДТГ | ХТГ | - |
| **14.Ариутгал халдваргүйтгэл** | | | | | |
| 14.1 | Авто зам, хорооллын дунд замын лаг шавар, үүссэн хог хаягдыг цэвэрлэх | Тухай бүр | МЭГ | СЗДТГ | - |
| 14.2 | Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн халдваргүйтгэлийн ажлыг зохион байгуулах | Цэвэрлэгээ дууссаны дараа | МЭГ | ОБГ | - |
| 14.3 | Үерийн улмаас хорогдсон мал, амьтны хүүр, сэг зэмийг цуглуулж устгах, цэвэрлэх арга хэмжээг зохион байгуулах | Тухай бүр | МЭГ | - | - |

Аймгийн Засаг даргын 2025 оны

...... дүгээр сарын ....... -ны өдрийн

......... дугаар захирамжийн III хавсралт

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ АЛБА, МЭРГЭЖЛИЙН АНГИАС НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН БОЛОН ХАРИУ АРГА

ХЭМЖЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ХҮСНЭГТ ҮЕРИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

(3 цаг тутамд мэдээлэл авах хүснэгт)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д/д | Сум | Баг | Өртсөн нийт сум, баг | Байршил | Барилга байгууламж /орон сууц тоо/ | Байшин сууц тоо | Гэр сууц тоо | Аж ахуйн нэгж байгууллагын тоо | Улсын онц чухал объектын тоо | Үерт өртсөн байршлын хүн амын тоо | |
| Айл өрхийн тоо | Хүн |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нийт | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ҮЕРТ АВТСАН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗООРИНЫ ДАВХРЫН УСЫГ СОРУУЛСАН БАЙДАЛ

(3 цаг тутамд мэдээлэл авах хүснэгт)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д/д | Сум, баг | Өртсөн нийт барилгын тоо | Ус соруулсан байрны нийт тоо | Ажилласан ус соруулах гном, тоо | Соруулсан усны хэмжээ /тонн/ | Зөөвөрлөсөн усны хэмжээ |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| Нийт | |  |  |  |  |  |

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТОЙМ МЭДЭЭНИЙ НЭГТГЭЛ ХҮСНЭГТ

(3 цаг тутамд мэдээлэл авах хүснэгт)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ажиллаж байгаа хүн /тоо/ | Техник хэрэгсэл /тоо/ | Үерт автсан голомтын мэдээлэл | | | Үерт өртсөн барилга, байгууламж | | | | | | Соруулсан бохир ус /тн/ | Зөөвөрлөсөн лаг, шавар | Цэвэрлэгээ хийсэн зам талбайн хэмжээ /м2/ | Ариутгал халдваргүйтгэл хийсэн зам талбай /м2/ |
| Багийн тоо, дугаар | Голомтын тоо | Байрны тоо | Ус соруулж байгаа барилга тоо | Ус соруулж дууссан барилга тоо | Лаг цэвэрлэж дууссан | Лагийг цэвэрлэж байгаа | Ариутгал хийж байгаа | Ариутгал хийж дууссан |
| 202.. оны ... дугаар сарын ....-ны өдөр ........ цаг | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202.. оны ... дугаар сарын ....-ны өдөр ........ цаг | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ ИРҮҮЛЭХ ХҮСНЭГТ

(Гамшгаас хамгаалах албадаас авах мэдээлэл)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Сум, баг | Байршил | Үүссэн нөхцөл байдал | Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ | Ажилласан техник хэрэгсэл, тоо | Ажилласан хүн, тоо |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| Нийт | |  |  |  |  |  |

ҮЕРИЙН УЛМААС ЭВДЭРСЭН АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Сум, баг | Гудамж, замын нэр | Хэмжих нэгж /м2/ | Тоо хэмжээ |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| Нийт | | |  |  |

ҮЕРИЙН УЛМААС ТҮР ХӨДӨЛГӨӨН ХЯЗГААРЛАСАН АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Сум, баг | Байршил | Үүссэн нөхцөл байдал | Хаасан хугацаа | Нээх огноо |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

ЛАГ ШАВАР ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Огноо | Ажилласан байгууллага | Техник хэрэгслийн тоо | Ажилласан хүний тоо | Цэвэрлэсэн талбайн хэмжээ /м2/ | Зөөвөрлөсөн лаг шавар /тн/ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| Нийт | |  |  |  |  |  |

ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛ ХИЙСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Сум, баг | Байршил, байр | Ажилласан байгууллага | Ажилласан техник хэрэгсэл | Ажилласан хүний тоо | Талбай /м2/ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| Нийт | |  |  |  |  |  |

ГУДАМЖ, ЗАМ ТАЛБАЙГААС УС СОРУУЛСАН БАЙДАЛ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Сум, баг | Байрлал | Соруулсан ус /м3/ |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| Нийт | |  |  |

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ АЛБА, МЭРГЭЖЛИЙН АНГИЙН ХҮЧ ХЭРЭГСЭЛ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Байгууллагын нэр | Он, сар, өдөр | | Он, сар, өдөр | | Он, сар, өдөр | | Он, сар, өдөр | | Он, сар, өдөр | | Он, сар, өдөр | |
| Хүн | Техник хэрэгсэл | Хүн | Техник хэрэгсэл | Хүн | Техник хэрэгсэл | Хүн | Техник хэрэгсэл | Хүн | Техник хэрэгсэл | Хүн | Техник хэрэгсэл |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нийт | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

НИЙТ........ хүн, ..............техник хэрэгсэл

ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛСАН ЗАРДАЛ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Байгууллага | Зардал | Зориулалт | Шийдвэрийн дугаар |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| Нийт | |  |  |  |

ҮЕРИЙН УЛМААС УЧИРСАН НИЙТ ХОХИРЛЫН ХЭМЖЭЭ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Байгууллага | Учирсан хохирол | Тоо | Хохирлын хэмжээ | Нийт хохирлын хэмжээ /сая төгрөг/ |
| 1 |  | Өртсөн тээврийн хэрэгсэл |  |  |  |
| 2 | Худалдаа үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж байсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага |  |  |
| 3 | Хувийн контор, СӨХ |  |  |
| 4 | Тавилга, эд хогшил |  |  |
| 5 | Монгол гэр |  |  |
| 6 | ..................... |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| Нийт | |  |  |  |  |

\_ОО\_