Аймгийн Засаг даргын 2025 оны

….дугаар сарын ....-ны өдрийн ....... дугаар

захирамжийн ….. дүгээр хавсралт

АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

|  |  |
| --- | --- |
| Ажлын хэсгийн дарга: | Б.Оюун-Эрдэнэ (Хамтын ажиллагаа, гадаад, дотоодын төсөл хөтөлбөр хариуцсан удирдагч) |
| Гишүүд: | О.Батцэнгэл (АЗДТГ-ын Эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн) |
|  | А.Отгонбаяр (АЗДТГ-ын Боловсрол, соёл урлаг, шинжлэх ухаан хариуцсан мэргэжилтэн) |
|  | В.Цэндхүү (Мэдээллийн төвийн ахлах ажилтан бөгөөд аймгийн Засаг даргын хэвлэлийн төлөөлөгч) |
|  | Ц.Мөнхцэцэг (Эрүүл мэндийн газрын дарга) |
|  | О.Ариунгэрэлт (Боловсролын газрын дарга) |
|  | Б.Мөнхбаяр (Баян-Өндөр сумын Засаг дарга) |
|  | Н.Мөнгөнцацралт (ЭМГ-ын Орчны эрүүл мэнд, нөлөөллийн үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн) |
|  | Д.Бүжидмаа (БГ-ын Биеийн тамирын боловсрол хариуцсан ахлах арга зүйч) |
|  | Т.Энхтуяа (Өрхийн анагаах Ухааны холбооны тэргүүн) |
| Нарийн бичгийн дарга: | П.Отгонбилэг (ЭМГ-ын Дархлаажуулалт, зоонозын халдварт өвчний тандалт, сэргийлэлт хариуцсан мэргэжилтэн) |

Аймгийн Засаг даргын 2025 оны

….дугаар сарын ....-ны өдрийн ....... дугаар

захирамжийн ….. дугаар хавсралт

ХҮНИЙ ПАПИЛЛОМА ВИРУСИЙН ХАЛДВАРЫН ЭСРЭГ ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ХАМРАЛТЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ УДИРДАМЖ

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол улсын алсын хараа 2050, Дархлаажуулалтын хууль, 2023 онд шинэчлэн батлагдсан дархлаажуулалтын үндэсний товлол, Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2022–2025 оны төлөвлөгөөг үндэслэн хүний папиллома вирусийн (ХПВ)-ийн халдварын эсрэг вакциныг үндэсний товлолын дархлаажуулалтад 2024 оны 11 дүгээр сараас нэвтрүүлсэн. 2025 оны 10 дугаар сарын 01-ны өдрийн байдлаар улсын хэмжээнд хамралтын түвшин 37,7 хувь, манай аймагт 38 хувь байна. Манай аймгийн хувьд хамралтын хувь бага аймгуудын нэг юм. Цаашид хамралтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор сум, өрхийн түвшинд ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтан, ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, ажилчдын вакцины талаарх мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, эцэг, эх, асран хамгаалагчдын дундах вакцины талаарх буруу ташаа ойлголтыг залруулах, зөв мэдээллийг өгөх арга хэмжээ зохион байгуулах, хамралтыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна.

ЗОРИЛГО:Хүний папиллома вирусийн халдварын эсрэг дархлаажуулалтын хамралтыг нэмэгдүүлж, зорилтот бүлгийн 90%-д хүргэх;

ЗОРИЛТОТ БҮЛЭГ:2013, 2014 онд төрсөн, 2024-2025 онд товлолын дархлаажуулалтаас хоцорсон хүүхдүүд

ХАМРАГДВАЛ ЗОХИХ ХҮҮХДИЙН ТОО - 3564

ДАРХЛААЖУУЛАЛТАД ХАМРАГДВАЛ ЗОХИХ ХҮҮХДИЙН ТОО

ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВӨӨР

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д/д | ӨЭМТ-ийн нэр | 2013 оны  хүүхдийн тоо | 2014 оны  хүүхдийн тоо | Нийт хамрагдвал  зохих хүүхдийн тоо |
|
| 1 | Анхны-Оч | 686 | 635 | 1321 |
| 2 | Мэндцэцэн | 640 | 562 | 1202 |
| 3 | Учралтбаяр | 188 | 187 | 375 |
| 4 | Мөнхсүндрэл | 17 | 36 | 53 |
| 5 | Энхжихмандариваа | 78 | 78 | 156 |
| 6 | Нийцэл | 33 | 46 | 79 |
| 7 | Мөнхийн гэгээ | 92 | 83 | 175 |
| 8 | Үйлсбадрах | 111 | 92 | 203 |
| 9 | Нийт | 1845 | 1719 | 3564 |

ДАРХЛААЖУУЛАЛТ ХИЙХ ХУВААРЬ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/д | ӨЭМТ-ийн нэр | Дархлаажуулалтын түр цэгийн нэр, дугаар | 2013 оны  хүүхдийн тоо | 2014 оны хүүхдийн тоо | Нийт хүүхдийн тоо |
|
| 1 | Анхны-оч | 4-р сургууль | 257 | 180 | 437 |
| 2 | 5-р сургууль | 240 | 124 | 364 |
| 3 | 13-р сургууль | 134 | 166 | 300 |
| 4 | 19-р сургууль | 36 | 37 | 73 |
| 5 | Эрдмийн сан | 19 | 36 | 55 |
| 7 | Гэгээн билэг | 0 | 13 | 13 |
| 8 | 6-р сургууль | 0 | 79 | 79 |
| 9 | Мэндцэцэн | 1-р сургууль | 276 | 239 | 515 |
| 10 | 14-р сургууль | 129 | 146 | 275 |
| 11 | 8-р сургууль | 138 | 111 | 249 |
| 12 | Япон монгол ЕБС | 0 | 6 | 6 |
| 13 | Билэгт өргөө ЕБС | 23 | 44 | 67 |
| 14 | Уран эгшиг ЕБС | 50 | 16 | 66 |
| 15 | Орхон эмпати ЕБС | 24 | 0 | 24 |
| 16 | Учралтбаяр | 20-р сургууль | 118 | 123 | 241 |
| 17 | 7-р сургууль | 70 | 64 | 134 |
| 18 | Мөнхсүндрэл | 2-р сургууль | 15 | 13 | 28 |
| 19 | 18-р сургууль | 2 | 23 | 25 |
| 20 | Энхжих мандариваа | 15-р сургууль | 76 | 77 | 153 |
| 21 | Гэрээр | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Нийцэл | 16-р сургууль | 33 | 46 | 79 |
| 23 | Мөнхийн гэгээ | 17-р сургууль | 92 | 83 | 175 |
| 24 | Үйлсбадрах | 3-р сургууль | 111 | 92 | 203 |
| 25 | Нийт |  | 1845 | 1719 | 3564 |

БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЧИГ ҮҮРЭГ

1. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

* Дархлаажуулалтын зохион байгуулалт, салбар дундын уялдаа холбоог мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллах
* Вакцин, дагалдах хэрэгслийг татан авч, нэгжүүдэд хуваарилах, хадгалалт, тээвэрлэлт, дархлаажуулалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавина.
* Дархлаажуулалтад ажиллах эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, багш ажилчдыг сургаж, бэлтгэнэ.
* Хүний папиллома вирусийн халдварын эсрэг вакцины ач холбогдлын талаар зорилтот бүлэгт чиглэсэн ухуулга, нөлөөлөл, мэдээлэл сурталчилгааны ажлыг өрхийн эрүүл мэндийн төв болон хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулна.
* Дархлаажуулалтын бэлэн байдал болон явцад дэмжлэгт хяналт хийн, зөвлөмж өгч, шаардлагатай арга хэмжээг зохион байгуулна.
* Дархлаажуулалтын хамралтын байдалд үнэлгээ хийж, хамрагдаагүй хүүхдийг илрүүлж, улмаар вакцинд хамруулах, хамрагдаагүй шалтгааныг тодорхойлж, шаардлагатай арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

1. БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

* Ерөнхий боловсролын сургуулийн зорилтот насны хүүхдүүдийг дархлаажуулалтад хамруулахад эрүүл мэндийн байгууллагад дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажиллана.
* Дархлаажуулалтын үйл ажиллагаанд оролцох эмч, багш нарыг сургаж бэлтгэх, эцэг, эх, асран хамгаалагч нартай бүлгийн болон ганцаарчилсан уулзалт хийхэд зохион байгуулалтыг хариуцаж, мэдээллээр хангах, ирц бүрдүүлэх.
* Дархлаажуулалтын түр цэгүүдийн байраар хангаж, бэлэн байдлыг хангах.
* Хүүхдүүдийг зохион байгуулалттай хамруулах, тухайн өдөр ирээгүй хүүхдүүдийг анги удирдсан багш, эмч нар утсаар дуудаж вакцинд хамруулах.

1. БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН ЗДТГ

* Нутаг дэвсгэр дээрх зорилтот насны хүүхдүүдийг дархлаажуулалтад хамруулахад эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран ажиллана.
* Шаардлагатай судалгааг гаргаж өгөх.
* Хүн амд дархлаажуулалтын ач холбогдлын талаар мэдээлэл хүргэнэ.

ХҮНИЙ ПАПИЛЛОМА ВИРУСИЙН ХАЛДВАРЫН ЭСРЭГ ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН

ХАМРАЛТЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үйл ажиллагааны чиглэл | Хугацаа | Хариуцах байгууллага | Хамтран ажиллах байгууллага |
| НЭГ. БЭЛЭН БАЙДАЛ ХАНГАХ | | | | |
| 1.1 | Дархлаажуулалттай холбоотой тушаал шийдвэрийг үйл ажиллагаанд оролцох байгууллага, албан тушаалтнуудад дахин танилцуулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх | 10 дугаар сарын 08 | Эрүүл мэндийн газар | АЗДТГ-ын НБХ, Боловсролын газар, ӨЭМТ-үүд, Баян-Өндөр сум |
| 1.2 | ӨЭМТ-ийн дарга нар ЕБС-ийн захиралтай хамтран дархлаажуулалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах төлөвлөгөө боловсруулж баталж хэрэгжүүлэх | 10 дугаар сарын 10 | Боловсролын газар | ӨЭМТ |
| 1.3 | ЕБС-ийн захирал, эмч, ӨЭМТ-ийн дарга, эмч, НЭМА, вакцинаторуудад давтан сургалт зохион байгуулах | 10 дугаар сарын 08 | Эрүүл мэндийн газар | Боловсролын газар, ӨЭМТ-үүд |
| 1.4 | Олны танил нэр хүнд бүхий нарийн мэргэжлийн эмч нарыг оролцуулан контент бэлтгэн, түгээх | Цувралаар | Эрүүл мэндийн газар | АЗДТГ-ын ХМА, ӨЭМТ-үүд |
| 1.5 | Ажлын бус цагаар эцэг, эх, асран хамгаалагчид мэдээлэл өгөх оператор сургаж, бэлтгэн ажиллуулах | 10 дугаар сарын 09 | Эрүүл мэндийн газар | ӨЭМТ-үүд |
| 1.6 | Дархлаажуулалттай холбоотой мэдээ, мэдээлэл, сурталчилгааг орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар үе шаттай явуулах | 10 дугаар сарын 08-31 | АЗДТГ-ын ХМА | Эрүүл мэндийн газар, Боловсролын газар, ӨЭМТ-үүд |
| 1.7 | Өөрийн нутаг дэвсгэр дээрх багийн дарга, нийгмийн ажилтан, хэсгийн ахлагч, сайн дурын идэвхтнүүдтэй хамтран ажиллах, тэдэнд мэдээлэл өгөх, хэрхэн хамтран ажиллах | 10 дугаар сарын 08-31 | ӨЭМТ | Баян-Өндөр сум |
| 1.8 | ЕБС-ийн анги удирдсан багш нарт мэдээлэл өгөх, сургалт зохион байгуулах, багш нараар дамжуулан эцэг эх, асран хамгаалагч, сурагчдад мэдээлэл өгөх нөхцөл бүрдүүлэх, эсэргүүцэж байгаа эцэг эхийн судалгааг гаргуулж, тэдэнд ганцаарчилсан зөвлөгөө өгөх | 10 дугаар сарын 08-31 | ӨЭМТ | ЕБС |
| 1.9 | 2013-2014 онд төрсөн дархлаажуулалтаас хоцорсон хүүхдүүдийн судалгааг анги, бүлэг тус бүрээр гаргаж бэлтгэх | 10 дугаар сарын 10 | ЕБС | ӨЭМТ-үүд |
| 1.10 | 2013-2014 онд төрсөн дархлаажуулалтаас хоцорсон хүүхдүүдийн эцэг, эх асран хамгаалагч нарт мэдээлэл өгч, таниулах хуудаст гарын үсэг зуруулж, дархлаажуулалтад хамрагдах хүүхдүүдийг бэлдсэн байх | 10 дугаар сар | ЕБС | ӨЭМТ-үүд |
| 1.11 | дархлаажуулалт хийх түр цэгийг зураглалын дагуу зохион байгуулж, тэмдэг, тэмдэглэгээг байрлуулж, халдваргүйтгэл хийх | Дархлаажуулалтын өмнөх өдөр | ЕБС | ӨЭМТ |
| 1.12 | Дархлаажуулалтад хамрагдах хүүхдүүдийг халуун зүйл уух нөхцөл бүрдүүлэх | Дархлаажуулалтын өмнөх өдөр | ӨЭМТ | ЕБС |
| 1.13 | Дархлаажуулалтад хамрагдахаас татгалзсан хүүхдийн эцэг, эхтэй холбогдож мэдээлэл өгөх, дуудаж оруулах | Дархлаажуулалтын үед | ӨЭМТ | ЕБС |
| 1.14 | Дархлаажуулалтын үйл ажиллагаанд ЕБС-аас болон ӨЭМТ-өөс оролцох багш, эмч, сувилагч, бусад мэргэжилтнийг томилуулж, үүрэгжүүлэх, бичил төлөвлөгөөг нарийвчлан гаргаж батлуулан хэрэгжүүлэх. | 10 дугаар сарын 10 | ӨЭМТ | ЕБС |
| ХОЁР. ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ | | | | |
| 2.1 | Дархлаажуулалтыг сургуульд суурилсан хэлбэрээр ЕБС дээр түр цэгээр зохион байгуулна | Хуваарийн дагуу | ӨЭМТ | ЕБС |
| 2.2 | Сургуульд суурилсан дархлаажуулалтаас хоцорсон хүүхэд бүрийг ӨЭМТ дээр байнгын цэгт дуудаж хамруулах, олон хүүхэд хамрагдаагүй тохиолдолд дахин зохион байгуулах | Хуваарийн дагуу | ӨЭМТ | Тухайн сургуулийн эмч |
| 2.3 | Вакцин, дагалдах хэрэгслийг татан авч бэлэн байдал хангах, вакцины хүйтэн хэлхээний горим барьж ажиллах | Тухай бүр | Эрүүл мэндийн газар | ӨЭМТ-үүд |
| 2.4 | Дархлаажуулалтын цахим бүртгэлийг түр цэг дэр хийх интернэтийн болон техник хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангасан байх, хүүхэд бүрийн мэдээллийг шалгаж, цахим программд бүртгэх | Тухай бүр | ӨЭМТ | ЕБС |
| 2.5 | Дархлаажуулалтын үйл ажиллагаанд шаардлагатай эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, багш, ажилтан бүрийг татан оролцуулах | Тухай бүр | ӨЭМТ | ЕБС |
| 2.6 | ДДУХ-ээс сэргийлэх, яаралтай тусламжийн бэлэн байдлыг хангах | Тухай бүр | ӨЭМТ | ЕБС |
| 2.7 | Дархлаажуулалтын дараа анги удирдсан багш нар ажиглах хэсэгт хүүхэд тус бүрийг 30 минут ажиглаж, хүүхэд ухаан алдах зэрэг ДДУХ илэрсэн тохиолдолд, эмч дуудаж яаралтай арга хэмжээ авах | Тухай бүр | ЕБС | ӨЭМТ-үүд |
| 2.8 | Дархлаажуулалтын явцад гарсан ЭМБ-ын хог хаягдлыг зөв ангилан, тээвэрлэж, устгах | Тухай бүр | ӨЭМТ | ЭМБ-ын хог хаягдлын устгалын нэгдсэн байгууллага |
| ГУРАВ. МЭДЭЭЛЭЛ, СУРГАЛТ, СУРТАЛЧИЛГАА | | | | |
| 3.1. | Дархлаажуулалтын үр дүн, ач холбогдлын талаар ухуулга, нөлөөлөл, мэдээлэл сурталчилгааны ажлыг бүх хэлбэрээр зохион байгуулах | Тогтмол | Эрүүл мэндийн газар, ӨЭМТ -үүд | АЗТДГ-ын ХМА, Боловсролын газар,  Баян-Өндөр сум |
| 3.2 | ӨЭМТ бүр өөрийн харьяаллын зорилтот насны хүүхдүүдийг дархлаажуулалтад хамруулах талаар багш, эцэг эх, асран хамгаалагчид, сурагчдад мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа хийх | Тогтмол | ӨЭМТ-үүд | ЕБС |
| 3.3 | ӨЭМТ-ийн нийт ажилтнуудад давтан сургалт зохион байгуулах, дархлаажуулалтад тэдний оролцоог нэмэгдүүлэх, идэвхжүүлэх | Тогтмол | ӨЭМТ-үүд | Эрүүл мэндийн газар |
| 3.4 | Дархлаажуулалтын үйл ажиллагаанд оролцох бүх салбарын хүмүүсийг мэргэжил арга зүйгээр хангах, сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулах | 10 дугаар сарын 08-10 | Эрүүл мэндийн газар | АЗДТГ, Боловсролын газар, ӨЭМТ-үүд Баян-Өндөр сум |
| ДӨРӨВ. МЭДЭЭ, ТАЙЛАН | | | | |
| 4.1. | Дархлаажуулалтын хамралтын мэдээг нэгтгэн дээд шатны байгууллагыг мэдээллээр хангах | 7 хоног бүр | ЭМГ | БГ |
| 4.2 | Дархлаажуулалтад хамрагдсан хүүхдүүдийн цахим бүртгэлийг бүрэн хөтөлж, мэдээ, тайланг ирүүлэх | Сар бүр | ӨЭМТ | ЭМГ |
| 4.3 | Дархлаажуулалтад хамрагдсан болон хоцорсон хүүхдийг анги, бүлэг тус бүрээр гаргаж, хоцорсон хүүхдийг нөхөн дархлаажуулалтад хамруулж, мэдээлэх | Дархлаажуулалтын явцад болон төгсгөлд | ЕБС | ӨЭМТ |
| ТАВ. ХЯНАЛТ, ҮНЭЛГЭЭ | | | | |
| 5.1 | Дархлаажуулалтын бэлтгэл байдалд дэмжлэгт хяналт хийж зөвлөмж өгөх | 10 дугаар сарын 08-10 | Эрүүл мэндийн газар | Боловсролын газар, ӨЭМТ -үүд, |
| 5.2 | Дархлаажуулалтын явцад дэмжлэгт хяналт хийж, зөвлөмж өгөх | Дархлаажуулалтын явцад | Эрүүл мэндийн газар | Боловсролын газар, ӨЭМТ -үүд, |
| 5.3 | Дархлаажуулалтын төгсгөлд хамралтын үнэлгээ хийж эргэн мэдээлэл хийх, цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлох | Дархлаажуулалтын төгсгөлд | Эрүүл мэндийн газар | Боловсролын газар, ӨЭМТ -үүд, |

Аймгийн Засаг даргын 2025 оны

….дугаар сарын ....-ны өдрийн ....... дугаар

захирамжийн ….. дугаар хавсралт

ШААРДАГДАХ ТӨСӨВ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/д | Хэрэглэгдэхүүн | Хэмжих нэгж | Тоо ширхэг | Нэг бүрийн үнэ | Нийт үнэ/төг/ |
| 1 | Утасны нэгж, дата / Эцэг, эхтэй холбогдож мэдээлэл өгөх, цахим бүртгэл хийх/ | Түр цэг | 31 | 40,000 | 1,240,000 |
| 2 | Шатахуун / вакцин татан авах, сургалт хийх, дархлаажуулах, дэмжлэгт хяналт, хийх/ | Литр | 735 | 2,690 | 1,941,000 |
| 3 | Сургалт /Сургуулийн эмч, ӨЭМТ-ийн эмч, НЭМА, вакцинатор/ | Хүн | 60 | 8,500 | 510,000 |
| 4 | Ажлын бус цагаар Эцэг, эх, асран хамгаалагч нарт мэдээлэл өгөх оператор ажиллуулах | Хүн | 8 | 100,000 | 800,000 |
| 5 | Эцэг, эх, асран хамгаалагчтай бүлгийн уулзалт хийх, ганцаарчилсан зөвлөгөө өгөх зардал | Хүн | 3564 | 1000 | 3,564,000 |
| 6 | Олны танил нэр хүнд бүхий нарийн мэргэжлийн эмч нарыг оролцуулан контент бэлтгэх | Хүн | 5 | 100,000 | 500,000 |
| НИЙТ ДҮН | | | | | 8,555,000 |

\_ОО\_